## 船舶数据
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
船舶数据
现 船 名 | 浙能7 |  |  | 船籍港 | 宁波
原 船 名 | HORIZON RUBY |  |  | 呼号 | BOOD2
制造地点 | 中国 |  |  | 船籍符号 | CCS
制造厂家 | 沪东中华造船有限公司
交付日期 | 2013.04.25 |  |  | 总长（m） | 225
总 吨 | 41254 |  |  | 两柱间长（m） | 217.78
净 吨 | 23102 |  |  | 总宽（m) | 32.26
载 重 吨 | 76001 |  |  | 型深（m) | 19.7
吃水（首m） |  |  | 吃水（中m) | 14.25 | 吃水（尾m)
设备数据
项 设 目 备 |  | 主 机 |  | 发动原动机 |  | 发电机
型 号 |  | MAN B&W 5S60MC-C8 |  | 6EY18ALW |  | FE547A-8
制 造 者 |  | HHM |  | 雅马 |  | TAIYO ELECTRIC CO.,LTD
额定功率 |  | 10000KW |  | 615KW |  | 712.5KVA
制造日期 |  | 2012.02 |  | 2012 |  | 2012
服务功率 |  | 9000KW |  | 615KW |  | 570KW
额定转速 |  | 101rpm |  | 900 rpm |  | 900 rpm
服务转速 |  | 78rpm |  | 900 rpm |  | 900 rpm
螺旋桨数据
项 设 目 备 |  | 类型和材料 |  | 直 径（m） |  | 螺 距（m）
螺 旋 桨 |  | 定距桨 铜合金 |  | 6900mm |  | 5138.1mm

## 汇总
浙能7轮2025年度检验修理工程
修理费用汇总表
序号 | 工程 | 金额：元 | 备注
1 | 服务工程 | 0
2 | 坞修工程 | 0
3 | 甲板工程 | 0
4 | 轮机工程 | 0
5 | 重大工程 | 0
6 | 电气工程 | 0
7 | 技改工程 | 0
| 合计 | 0

## 服务工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
一、服务工程
项目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
-101 | 本次修船船舶进出坞费（包括排墩费、带缆费、开关坞门及抽放水等所有费用） | 项 | 1 |  | 0
-102 | 船舶进出厂、坞、离、靠码头引水协助费（打包价，包含修理期间所有移泊所产生的引水费用。） | 项 | 1 |  | 0
-103 | 船舶进出厂、坞、离、靠码头拖轮协助费（打包价，包含修理期间所有移泊所产生的拖轮费用。） | 项 | 1 |  | 0
-104 | 船舶在坞费 | 天 | 6 |  | 0
-105 | 船舶靠码头费 | 天 | 24 |  | 0
-106 | 船舶靠离码头系解缆（打包价，包含修理期间所有移泊所产生的系解缆费用。） | 项 | 1 |  | 0
-107 | 搭拆上下船扶梯、安全网、防滑措施、放置安全标志（因船厂生产计划移码头产生的搭拆安全扶梯由船厂承担） | 项 | 1 |  | 0
-108 | 接拆电缆费（打包价，包含修理期间所有移泊所产生的拆接电缆费用。） | 项 | 1 |  | 0
-109 | 供岸电440V/60H, 包含租用变频器、变压器（预估，以电表实际读数为准） | 度 | 50000 |  | 0
-110 | 出厂前供淡水 | 吨 | 200 |  | 0
-111 | 淡水管接拆（包括透气帽拆装、螺栓换新等所有费用） | 次 | 1 |  | 0
-112 | 供冰机冷却水，维持冰机正常运转所需的水压 | 天 | 30 |  | 0
-113 | 冰机冷却水管路接拆（2路/次） | 次 | 3 |  | 0
-114 | 消防管路接拆（2路/次） | 次 | 3 |  | 0
-115 | 保持消防压力（2路/天） | 天 | 30 |  | 0
-116 | 舷梯口岗亭值班人员（负责上下人员登记、梯口安全检查） | 天 | 30 |  | 0
-117 | 厂方负责全船24小时消防值班，巡回检查（4人/天） | 天 | 30 |  | 0
-118 | 设置全船临时消防器材 | 天 | 30 |  | 0
-119 | 出坞时浮态调整，供压载水 | 吨 | 3000 |  | 0
-120 | 接拆压载水管（包括透气帽拆装、螺栓换新等所有费用） | 项 | 1 |  | 0
-121 | 每天清除生活垃圾（包含提供2只垃圾斗及垃圾环保处理） | 天 | 30 |  | 0
-122 | 出厂时厂方在当地海事局办理一份厂修期间船舶生活垃圾/废旧电池/废料/等接收证明，船上协助提供记录文件，出具接收证明的内容要与船舶文件记录（海事局认可） | 张 | 1 |  | 0
-123 | 提供海事局认可的油污水接收证明 | 张 | 1 |  | 0
-124 | 油水分离器15PPM油份仪-5年特检检验（原厂或授权厂家证明） | 份 | 1 |  | 0
| 九江共创15PPM油份仪新装一套 | 套 | 1 |  | 0
-125 | 船方买菜、物料或备件岸吊吊机配合 | 吊 | 8 |  | 0
-126 | 船方物料或备件叉车服务 | 小时 | 5 |  | 0
-127 | 高空车配合（零星修理，包含司机配合等）（4小时为一台班） | 台班 | 8 |  | 0
-128 | 通风及照明（包含拆装所有附属工程）（4小时为一台班） | 台班 | 8 |  | 0
-129 | 生活区驾驶台、集控室、1到4楼走廊及梯道、船员餐厅、船长及轮机长房间铺设地板保护材料彩条布，并在完工出厂前拆除。（包含彩条布等材料费） | 平方 | 400 |  | 0
-130 | 出厂前清理全船所有修理垃圾（包干价，包括货仓、甲板、机舱及生活区等） | 项 | 1 |  | 0
-131 | 进厂期间油漆进厂费用（包含装卸、储存、送船、退货出厂等打包价） | 项 | 1 |  | 0
-132 | 废油漆桶运外环保处理（预估1500桶） | 桶 | 1500 |  | 0
-133 | 交通船配合（来回/次） | 次 | 1 |  | 0
-134 | 出坞后罗经自差表实船核对（自差表交船） | 次 | 1 |  | 0
-135 | 全船安全防护费（包含全部工程所及道门开口和踏空处设置安全护栏、警示牌、警示标语等包干费用） | 项 | 1 |  | 0
-136 | 船舶进厂前全船密闭空间首次测氧测爆费 | 项 | 1 |  | 0
-137 | 船舶进厂后局部测爆 | 处 | 20 |  | 0
-138 | X射线拍片（预估） | 张 | 1 |  | 0
-139 | 换板后UT试验（预估） | 米 | 5 |  | 0
-140 | 换板后抽真空试验（预估） | 米 | 5 |  | 0
-141 | 本次修理期间电焊时必要处白铁皮或防火棉防护（如需收费请报价） | 项 | 1 |  | 0
-142 | 额外人工费8小时/人工,预估 | 人工 | 30 |  | 0
-143 | 进厂前配合特检换证，按船检要求拍摄八个方位的照片二套（一套船检、一套备存） | 项 | 1 |  | 0
-144 | 船体测厚工程管理费用 | 项 | 1 |  | 0
-145 | 船体测厚工程高空车配合费 | 项 | 1 |  | 0
-146 | 脚手架工程（除项目已有规定外）
| 可移动式50立方米以下脚手架20台 | 台 | 20 |  | 0
| 封闭空间脚手架（预估） | m³ | 600 |  | 0
| 倒挂式脚手架（预估） | m³ | 100 |  | 0
| 搭设电缆过桥 | 台 | 10 |  | 0
| 未封闭空间脚手架（预估） | m³ | 800 |  | 0
-147 | 螺旋桨（在六横龙山船厂）包含进出厂运费以及上船安装固定等所有附属工程（打包报价） | 项 | 1 |  | 0
| 摆放螺旋桨的架子安装钢结构 | 公斤 | 1500 |  | 0
| 服务工程小计 |  |  |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。

## 坞修工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
二、坞修工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）(除备注外如没有备注所使用材料备件均厂供）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
D-100 | 船体清洁喷砂油漆工程（油漆船供）
-101 | 重载水线以上干舷面积（包括舷墙外表面）2800m²，高压淡水冲洗（25Mpa以上），局部喷砂出白，补环氧通用底漆一度，环氧连接漆一度，统油聚氨酯面漆一度。（预估，结算按实际面积、具体现场定。注意：油漆价格包含翘皮铲除、淋水和吹灰等必要费用。每涂油漆施工前必须经过铲除翘皮，经现场油漆代表、大副检查同意后方可施工）） |  |  |  |  | 油漆船供
| 高压淡水冲洗（25Mpa以上） | ㎡ | 2800 |  | 0
| 25% SA2.0级喷砂 | ㎡ | 700 |  | 0
| 35% SA1.0级喷砂 | ㎡ | 980 |  | 0
| 补环氧通用底漆一度 | ㎡ | 840 |  | 0
| 补环氧连接漆一度 | ㎡ | 1152 |  | 0
| 统油聚氨酯面漆一度 | ㎡ | 2800 |  | 0
-102 | 轻重水线间3200m²，高压淡水冲洗（25Mpa以上），局部喷砂出白，补环氧通用底漆一度，环氧连接漆一度，统油聚氨酯面漆一度。（预估，结算按实际面积、具体现场定。注意：油漆价格包含翘皮铲除、淋水和吹灰等必要费用。每涂油漆施工前必须经过铲除翘皮，经现场油漆代表、大副检查同意后方可施工）） |  |  |  |  | 油漆船供
| 高压淡水冲洗（25Mpa以上） | ㎡ | 3200 |  | 0
| 25% SA2.0级喷砂 | ㎡ | 800 |  | 0
| 35% SA1.0级喷砂 | ㎡ | 1120 |  | 0
| 补纯环氧通用底漆一度 | ㎡ | 960 |  | 0
| 补环氧连接漆一度 | ㎡ | 1120 |  | 0
| 统油聚氨酯面漆一度 | ㎡ | 3200 |  | 0
-103 | 直底面积3600m²，高压淡水冲洗（25Mpa以上），局部喷砂出白，补纯环氧通用底漆 、环氧连接漆各一度，统油高性能自抛光防污漆一度, （预估，结算按实际面积、具体现场定。注意：油漆价格包含翘皮铲除、淋水和吹灰等必要费用。每涂油漆施工前必须经过铲除翘皮，经现场油漆代表、大副检查同意后方可施工）） |  |  |  |  | 油漆船供
| 高压淡水冲洗（25Mpa以上） | ㎡ | 3600 |  | 0
| 100% SA2.0级喷砂 | ㎡ | 3600 |  | 0
| 纯环氧通用底漆一度 | ㎡ | 3600 |  | 0
| 环氧连接漆一度 | ㎡ | 3600 |  | 0
| 统油高性能自抛光防污漆一度 | ㎡ | 3600 |  | 0
-104 | 平底面积5600m²（包括舵叶），高压淡水冲洗，局部喷沙出白，补环氧防锈底漆、环氧连接漆各一度，统油高性能自抛光防污漆一度。（预估，结算按实际面积、具体现场定。注意：油漆价格包含翘皮铲除、淋水和吹灰等必要费用。每涂油漆施工前必须经过铲除翘皮，经现场油漆代表、大副检查同意后方可施工）） |  |  |  |  | 油漆船供
| 高压淡水冲洗 | ㎡ | 5600 |  | 0
| 35% SA2.0级喷砂 | ㎡ | 1960 |  | 0
| 30% SA1.0级喷砂 | ㎡ | 1680 |  | 0
| 补环氧防锈底漆一度 | ㎡ | 2016 |  | 0
| 补环氧连接漆一度 | ㎡ | 2420 |  | 0
| 统油高性能自抛光防污漆一度 | ㎡ | 5600 |  | 0
-105 | 船名、船籍港、六面水尺、载重线标志、IMO编号、甲板线、分舱标志线、引水上下船标记、拖轮顶推标志“T”等SA2级喷砂出白，涂环氧底漆2度，面漆(白)2度（氯化橡胶漆），重新标记、轻重水线描线，两侧“富兴海运”字样按原字体制作模板并在两侧标志妥等字体喷砂油漆等所有工程。 | 项 | 1 |  | 0 | 油漆船供
-106 | 船名、船籍港、六面水尺、载重线标志、IMO编号等字体如有脱焊，补焊、打磨（预估20米） | 米 | 20 |  | 0
| 英文船名增加焊接数字7，钢板数字切割并焊妥，共3处（包含所有附属工程）油漆三度 | 项 | 1 |  | 0
-107 | 船体大接缝检查、有腐蚀较重处碳刨后补焊，预估200米。如舵体焊缝及钢结构损坏，周围焊缝约20米刨开重新补焊（包含探伤、UT、真空气密检查等），包含两底两面油漆，按米计算，油漆船供。 | 米 | 200 |  | 0
-108 | 船体喷砂油漆时测探仪、计程仪、锌块、防海生物电极等保护，完工后拆除。 | 项 | 1 |  | 0
-109 | 舷外焊临时流水孔 | 只 | 20 |  | 0
D-200 | 船底塞，锌块、海底阀箱及舵系工程 |  |  |  | 0
-201 | 船底塞12只拆检、有损坏换新，水泥重新包妥，青铅垫片换新（配合各水舱冲洗工作进行）。 | 只 | 12 |  | 0
| 船底塞及座换，船底塞厂供（预估）包括原船底塞割除、焊接、打磨、油漆等所有附属工程 | 套 | 1 |  | 0
| 抽真空试验 | 只 | 12 |  | 0
-202 | 高、低位海底阀箱3只、格栅、滤板拆检，清洁并出白，按船底漆工序油漆（油漆船供），经检查合格后，用不锈钢螺丝加保险装复，包含所有附属工程、螺丝、螺帽保险丝等 | 只 | 3 |  | 0
| 应急消防泵海水阀箱1只,格栅、滤板拆检，清洁并出白，按船底漆工序油漆（油漆船供），经检查合格后，用不锈钢螺丝加保险装复,包含所有附属工程、螺丝、螺帽保险丝等 | 只 | 1 |  | 0
| 海底阀箱密性试验 | 只 | 4 |  | 0
-203 | 外板及舵系和4个海水阀箱内锌块拆旧换新（20.5kg) | 块 | 90 |  | 0 | 锌块船供
-204 | 高、低位海底阀箱防海生物电极(型号:COP8 电极ø120*700)检查换新，包含厂供更换所需的螺丝垫片等所有附件费用 ，一铜一铝为一套。 | 套 | 4 |  | 0 | 电极船供
-205 | 拆装舵底塞，青铅垫床换新，水泥封妥，抽真空。 | 项 | 1 |  | 0
| 如舵叶进水，舵体进行充气试验（充气压力不小于0.02Mpa）验收时大副现场确认 | 项 | 1 |  | 0
-206 | 舵杆舱道门打开，舵杆舱清洁；上、下舵承填料检查。 | 项 | 1 |  | 0
-207 | 舵杆螺母舱及舵销下螺母封板窗口打开，舵杆下螺母及舵销下螺母检查，检查后焊封妥。 | 项 | 1 |  | 0
-208 | 上、下舵承间隙，舵销间隙及舵下沉量测量，记录交船 | 项 | 1 |  | 0
D-300 | 船艏锚2只(每只10500KG)及锚链(直径78mm)共24节(左锚12节,右锚12节), |  |  |  | 0
-301 | 松放至坞底，左、右锚及锚链吊岸，用高压淡水冲洗一遍，SA1.0级喷砂，涂水罗松油漆2度（包含厂供水罗松费用），左右锚链红白油漆马克标志1度，包括左、右弃链器拆装、吊车配合及铲车摊开配合等所有附属工程。 | 项 | 1 |  | 0
-302 | 做专用不锈钢锚标换新24*2只（不锈钢扎带厂供） | 项 | 1 |  | 0
-303 | 末端卸扣、肯特卸扣或转环组预估2个销子松动拆下换新，重新铅封 | 个 | 2 |  | 0 | 备件船供
-304 | 锚链状况检查，锚链直径测量（每一节测量不少于20点），测量时需大副在场，测量报告一式三份交船 | 项 | 1 |  | 0
-305 | 锚链轮、锚链孔唇边左右两边，磨损部位堆焊、磨平 | 项 | 1 |  | 0
-306 | 检查档横档松动，撑紧补焊（预估20档）。 | 档 | 20 |  | 0
-307 | 根据锚链测量状况，锚链调头，包含卸扣拆装及吊车配合等费用 | 根 | 2 |  | 0
-308 | 锚链舱道门2只拆装，包括螺栓、螺帽、垫片换新 | 只 | 2 |  | 0
-309 | 左、右锚链舱高压水清洁，左右锚链舱2M以下敲铲除锈统油水罗松2度（包含厂供水罗松费用） | 只 | 2 |  | 0
-310 | 左右锚链舱淤泥清楚预估10吨，包含吊运出厂、环保处理等（淤泥按实际清除量计算) | 吨 | 10 |  | 0
-311 | 左边锚的一侧锚爪变形严重，需要校正。（包含所有工程附属工程） | 项 | 1 |  | 0
D-400 | 螺旋桨拆装（螺旋浆型式：FPP 数量：1 叶数:4 材料：Ni-Al-Bronze Casting 重量：约21.2吨 直径：6900MM 螺距：5138MM ） |  |  |  | 0
-401 | 螺旋桨一只拆装，桨叶外表抛光，尾轴锥部与螺旋桨接触面检查，接触面达到规范要求，浆毂部着色探伤，并出具报告。（包括将军帽拆装清洁检查、垫床换新、加注牛油20kg、水泥搪妥）。 | 项 | 1 |  | 0
-402 | 防绳罩拆装割焊妥：345*Φ1262/Φ1099*10 | 项 | 1 |  | 0
-403 | 防护罩锌块2KG（锌块厂供）换新6块 | 块 | 6 |  | 0
-404 | 防绳罩厂供更换割渔网刀6把，包含割刀费用和焊接安装费用 | 把 | 6 |  | 0
D-500 | 艉管艉密封装置一套拆装DOUBLE SECURITY TYPE KOBELCO-COMPACT SEAL AFT TYPE DX-560（KOBELCO EAGLE MARINEERING CO,.LTD) |  |  |  | 0
-501 | 尾密封装置拆装送车间内解体、清洁、检查，油封换新，白钢套车间内清洁抛光、光车（如有），测量、检查；车间试压，组装后吊回安装，包含所有密封件、白缸套拆装，厂供纸柏床垫、不锈钢螺丝螺母垫片、不锈钢保险丝换新等等所有附属工程。 | 项 | 1 |  | 0 | 密封件船供
D-600 | 通海阀拆装送厂检修（包含拆装吊厂，解体，清洁，研磨，双头螺栓螺帽、盼更、垫床换新，阀壳和压板清洁、除锈、涂防锈漆两度，安装前做水密试验，并配合出坞检查等所有附属工程）（蝶阀仅限清洁活络） |  |  |  | 0
-601 | 冷却海水排出舷外阀 编号5WV29 DN300 | 只 | 1 |  | 0
-602 | 压载水出海阀 编号2WV4 2WV3 蝶阀 DN400 | 只 | 2 |  | 0
-603 | 消防＆通用泵排出舷外阀 编号2WV13 截止止回阀 DN200 | 只 | 1 |  | 0
-604 | 消防＆通用泵排出舷外阀 编号2WV8 截止止回阀 DN150 | 只 | 1 |  | 0
-605 | 油水分离器净水出海阀 编号1WV50 截止止回阀 DN40 | 只 | 1 |  | 0
-606 | 舷侧锅炉泄放阀 编号3FV35 截止止回阀 DN32 | 只 | 1 |  | 0
-607 | 造水机工作水排舷外阀 编号9FV11 截止止回阀 DN100 | 只 | 1 |  | 0
-608 | 生活污水处理装置出海闸阀 编号SOV19 防浪阀 DN150 | 只 | 1 |  | 0
-609 | 灰水出海阀 编号SUV3 截止止回阀 DN100 | 只 | 1 |  | 0
-610 | 舵机舱排舷外阀 编号2WV39 截止止回阀 DN50 | 只 | 1 |  | 0
-611 | 厨房间落水排舷外阀 编号SUV1 防浪阀 DN100 | 只 | 1 |  | 0
-612 | 高低位海水进口阀，编号：5WV2 5WV6 蝶阀 DN500 | 只 | 2 |  | 0
-613 | 低位海水进口阀，编号：5WV21 蝶阀 DN400 | 只 | 1 |  | 0
-614 | 海水阀箱透气阀，编号5WV1 5WV5 直角截止阀 DN50 | 只 | 3 |  | 0
-615 | 高位主海水滤器总成拆检清洁，除锈，油漆两度，包含锌块5kg*2块及密封圈换新（厂供） | 只 | 1 |  | 0
-616 | 低位主海水滤器总成拆检清洁，除锈，油漆两度，包含锌块5kg*2块及密封圈换新（厂供） | 只 | 2 |  | 0
-617 | 下列阀拆件后如发现损坏无法修复，需换新，阀厂供： |  |  |  | 0
| DN32截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN40截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN50截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN100截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN150截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN200截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN300截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN400截止止回阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN100蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN150蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN200蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN250蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN300蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN350蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| DN400蝶阀如损坏需换新（提供CCS 产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 以上通海阀阀体与舷外管之间海生物清除。 | 项 | 1 |  | 0
-618 | 海水总管内部海生物清除,清洁干净，海水总管管径600mm，长度10米 | 项 | 1 |  | 0
-619 | 配合D项所有坞修工程高空车、脚手架、吊机等设备及照明、通风等（打包价） | 项 | 1 |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
坞修工程小计 |  |  |  |  | 0

## 甲板工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
三、甲板工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
H-100 | 1-7号货舱工程
-101 | 1-7舱下舱人孔盖拆装下地进车间，胶条槽割换，整体喷砂油漆 | 个 | 14 |  | 0
-102 | 人孔盖道门橡皮拆旧换新（40*20mm）（密封胶条厂供） | 米 | 50 |  | 0
-103 | 1-7舱舱内测量管、测温管固定马脚换新：角铁 L50*50*150mm，U型卡换新 | 套 | 140 |  | 0
-104 | 1舱前直梯下平台护栏割换，无缝钢管φ60*3800mm*3（2个90°弯角），φ60*1500mm*2，无缝钢管钢管φ60 | 米 | 16 |  | 0
-105 | 1舱前后澳梯下部变形、割换 |  |  |  | 0
| 20#球扁钢*12mm*850mm | KG | 50 |  | 0
| 钢板10*200mm*850mm*1 | KG | 13 |  | 0
| 方钢22*400*4 | 根 | 4 |  | 0
-106 | 1舱澳梯护板两侧矫正，约2平方米 | 处 | 2 |  | 0
-107 | 2舱后直梯更换横档，方钢22*400*7 | 根 | 7 |  | 0
-108 | 3舱后直梯更换横档，方钢22*400*6 | 根 | 6 |  | 0
-109 | 3舱右前肋骨间方钢割换，方钢22*850*3 | 根 | 3 |  | 0
-110 | 3舱直梯下平台护栏换新3根，钢管60x1500x3根（2个90°弯角） | 米 | 6 |  | 0
-111 | 主甲板3舱左电缆管与箱直接脱焊需补焊约1米 | 米 | 1 |  | 0
-112 | 4舱前飞机坪踏步割换4块:花铁板5x200x800mmx4块 | KG | 40 |  | 0
-113 | 4舱观察台前后加格栅4块： |  |  |  | 0
| 玻璃钢格栅1000x15000mmx2（预估） | 平方 | 30 |  | 0
| 玻璃钢格栅1000x3000mmx2（预估） | 平方 | 6 |  | 0
-114 | 4舱后直梯更换横档，方钢22*400*6 | 根 | 6 |  | 0
-115 | 4舱后直梯护栏割换，圆钢φ30*2300mm*2 | 米 | 6 |  | 0
-116 | 5舱后直梯更换横档，方钢22*400*8 | 根 | 4 |  | 0
-117 | 6舱后肋骨间方钢割换，方钢22*850*2 | 根 | 2 |  | 0
-118 | 6舱前后澳梯护栏和踏步局部变形、割换： |  |  |  | 0
| 角铁L120*120*1900mm*1 | KG | 50 |  | 0
| 角铁L50*50*620mm*2 | 米 | 2 |  | 0
| 角铁L50*50*400mm*1 | 米 | 1 |  | 0
| 方钢22*580*4 | 根 | 3 |  | 0
| 方钢22*400*4 | 根 | 2 |  | 0
-119 | 7舱前澳梯踏板支撑锈蚀、割换： L50*50*350mm*35根 | 根 | 35 |  | 0
-120 | 7舱后直梯下平台护栏割换： |  |  |  | 0
| 钢管φ60*3800mm*6（2个90°弯角） | 米 | 24 |  | 0
| 钢管φ60*1500mm*4 | 米 | 8 |  | 0
-121 | 7舱后直梯下平台割换： |  |  |  | 0
| 角铁L100*100*1000mm*10 | KG | 100 |  | 0
| 方钢22*800*30 | 根 | 30 |  | 0
-122 | 7舱后测量管护板割换： |  |  |  | 0
| 角铁L100*240*2500mm*3 | KG | 300 |  | 0
| 角铁L100*240*1800mm*3 | KG | 150 |  | 0
-123 | 7舱前澳梯护栏割换，钢管φ20x1500mmx1 | 米 | 2 |  | 0
-124 | 7舱后观察梯平台割换，角铁L50x50x2000mmx2根 | 米 | 4 |  | 0
-125 | 首尖舱上下平台栏杆割换；预估圆钢φ20mmx30000mm | 米 | 30 |  | 0
-126 | 1-7舱货舱进水报警传感器保护盲板拆装，共计28颗不锈钢螺栓M12，拆除换新 | 项 | 1 |  | 0
-127 | 清除风暴舱的过滤网（2个）污泥及杂物，进出水口道门更换垫床（厂供），淡水冲洗，装复，损坏的不锈钢螺丝M24换新（厂供）。 | 项 | 1 |  | 0
-128 | 风暴舱液压遥控阀：DN350*2只，需拆解、活络、阀芯研磨、并做风暴舱抽吸测试。 | 只 | 2 |  | 0
-129 | NO.1-7货舱污水井打开，清除污泥及杂物，拆装蜂窝网：200*200*150*14只清洁检查，更换损坏螺杆、螺母（不锈钢，大副验收），清除污泥及杂物，淡水冲洗。 | 个 | 14 |  | 0
-130 | 厂供换新不锈钢螺丝螺母：长61.4*φ19.76*200套，螺纹牙距60度2.5 | 套 | 50 |  | 0
-131 | 厂供换新污水井盖直径φ550mm，圆盖 | 个 | 3 |  | 0
-132 | 预计清除於泥，包含吊运出舱，环保处理费用等所有费用 | 吨 | 14 |  | 0
-133 | 1-7舱液压管保护板割换 |  |  |  | 0
| 角铁L100mmх100mmх6000mmх17根 | KG | 1500 |  | 0
| 角铁L50mmх50mmх6000mmх10根 | 米 | 60 |  | 0
| U型卡 | 套 | 50 |  | 0
| 角铁L50x50x120mmx81根 | 米 | 81 |  | 0
-134 | 1-7舱液压管保护板割换 用6mm厚不锈钢钢板弯成“Π”型状，高100mm，宽180mm，共需35米 |  |  |  | 0
| 不锈钢板6x100x180mmx35 | 米 | 35 |  | 0
| 注：5-7舱下面是油舱需要清舱，作业是注意做好防护 | 项 | 1 |  | 0
-135 | 根据船检要求做舱盖冲水试验，UT试验，并出具测试报告。 | 项 | 1 |  | 0
-136 | 1-7货舱清煤（含吊运出舱，环保处理费用等所有费用） | 项 | 1 |  | 0
-137 | 1-7舱货舱钢结构换新预估50吨（AH高强度钢） | 吨 | 50 |  | 0
| 1-7舱舱盖（横移式）整体拆装下地，包括附属工程拆装 | 舱 | 7 |  | 0
| 舱盖水密胶条槽锈蚀需要割换，包括舱盖四周及中缝，需扁钢10mmx100mm,预估300米 | 米 | 300 |  | 0
| 舱盖钢结构全部完工后，对胶条槽和舱盖中缝处喷砂油漆 | 项 | 1 |  | 0
| 舱盖（横移式）水密胶条更换，水密胶条宽94mm*厚55mm，水密胶条船厂供，旧的拆除并换新（包含水平橡皮，直角橡皮，端头橡皮，粘胶等材料和高空车/脚手架等配合工程） | 米 | 700 |  | 0
| 1-7号舱盖所有的透气窗共计28个，每舱两个下舱人孔盖共计14个，密封条换新，包含胶水等所有附属工程费用）20*40mm胶条 | 米 | 80 |  | 0
| 1-7号舱盖密封胶条槽修补，包括舱盖中缝密封槽，水槽，每个舱盖所有的透气窗共计28个，每舱两个下舱人孔盖共计14个，全部除锈油漆（含密封槽焊补），需要扁铁10mm*100mm | 米 | 100 |  | 0
| 1-7号舱每个舱盖所有的透气窗共计28个，每舱两个下舱人孔盖共计14个，全部除锈油漆，更换百叶扁铁和水密胶条槽，需要扁铁10mm*50mm | 米 | 50 |  | 0
| 1-7号货舱的220V接线盒、440V接线盒，开关舱应急停止接线盒换新不锈钢箱子。接线箱子尺寸：300mm*500mm（包含拆接线等所有附属工程，按套报价） | 套 | 20 |  | 0
H-200 | 水舱 |  |  |  | 0
-201 | 首尖舱、艉尖舱及双层底压载舱道门及保护罩拆装，密封橡皮换新。包含清洁、螺纹回丝、密封橡皮换新（厂供）等所有附属工程费用 | 只 | 20 |  | 0
| 部分不锈钢螺栓、螺帽、垫片有损坏的换新M20*50mm | 套 | 50 |  | 0
-202 | 顶边水舱道门及保护罩拆装，密封橡皮换新.包含清洁、螺栓回丝、密封橡皮换新（厂供）等所有附属工程费用 | 只 | 16 |  | 0
| 部分不锈钢螺栓、螺帽、垫片有损坏的换新M20*50mm | 套 | 50 |  | 0
-203 | 8个压载底舱及8个顶边水仓及艏尖舱、艉尖舱各增加5块锌块（锌块两端用螺丝固定） | 块 | 90 |  | 0 | 锌块船供
H-300 | 舷梯、引水梯 |  |  |  | 0
-301 | 左右舷梯，长*宽*高15900*600*400mm吊厂检修，整体矫正 | 台 | 2 |  | 0
-302 | 左、右舷梯钢丝绳拆旧换新Ø15mm×60M×2根，包含旧钢丝拆除吊岸处理、新钢丝现场按原来长度裁剪、两端头插琵琶头或铅封加工后安装、厂供换新钢丝绳（提供CCS证书），鸡心环、钢丝绳夹、U形卸扣等、安装钢丝过程全部钢丝刷牛油防护（完工后船方及时标注换新时间）（钢丝绳型号：6×37-15+FC-1770） | 根 | 2 |  | 0
-303 | 左右舷梯做不锈钢铭牌共计2块 | 块 | 2 |  | 0
-304 | 左舷梯铝合金栏杆断裂，换新，铝合金管φ55x15000（包含12个耳板打眼，1个耳坏） | 项 | 1 |  | 0
-305 | 左右舷梯完工后按规范要求做负重试验共2部并出具试重报告交船（包含试验过程门机配合、提供负重沙包或试重铁块并搬运、空梯收放试验以及配合船东外委服务商检验等所有附属工程） | 台 | 2 |  | 0
-306 | 舷梯立柱底座拆装换新48套，每套三块钢板120*70*8mm | 套 | 48 |  | 0
-307 | 左右引水梯，长*宽*高13500*600*400mm吊厂检修，整体矫正 | 台 | 2 |  | 0
-308 | 左、右引水梯钢丝绳拆旧换新Ø13mm×55M×2根，包含旧钢丝拆除吊岸处理、新钢丝现场按原来长度裁剪、两端头插琵琶头或铅封加工后安装、厂供换新钢丝绳（提供CCS证书）、鸡心环、钢丝绳夹、U形卸扣等、安装钢丝过程全部钢丝刷牛油防护（完工后船方及时标注换新时间）（钢丝绳型号：6×37-13+FC-1770） | 项 | 2 |  | 0
-309 | 引水梯立柱底座拆装换新30套，每套三块钢板120*70*8mm | 套 | 30 |  | 0
-310 | 左右引水梯完工后按规范要求做负重试验共2部并出具试重报告交船（包含试验过程门机配合、提供负重沙包或试重铁块并搬运、空梯收放试验以及配合船东外委服务商检验等所有附属工程） | 台 | 2 |  | 0
-311 | 左右引水梯梯做不锈钢铭牌共计2块 | 块 | 2 |  | 0
-312 | 舷梯引水梯铝合金焊补 | 处 | 20 |  | 0
H-400 | 脚手架工程（用于施工项目或自修保养，所搭脚手架需满足安全要求，预估数量、按实际结算） |  |  |  | 0
-401 | 烟囱四周脚手架工程（预计） | m³ | 500 |  | 0
-402 | 救生艇艇架除锈（自修）搭脚手架（预估） | m³ | 500 |  | 0
-403 | 单轨吊架除锈（自修）搭脚手架（预估） | m³ | 500 |  | 0
-404 | 救助艇吊艇架除锈（自修）搭脚手架（预估） | m³ | 100 |  | 0
-405 | 前后桅搭设除锈（自修）脚手架（预估） | m³ | 400 |  | 0
-406 | 搭设封闭空间脚手架（预计） | m³ | 200 |  | 0
-407 | 搭设倒挂吊脚手架（预估） | m³ | 30 |  | 0
H-500 | 救生设备 |  |  |  | 0
-501 | 救生艇一艘吊厂（全封闭普通型自由降落救生艇，艇重：约重5500kg，型号：JY-FN-6.8，包括专用底座安放、固定，吊艇索拆装、吊车及拖车配合等所有附属工程。 | 艘 | 1 |  | 0
-502 | 救生艇吊艇钢丝绳Ø20mm×80M×1根拆旧换新（包含旧钢丝拆除吊岸处理、新钢丝现场按原来长度裁剪、两端头插琵琶头或铅封加工后安装、厂供换新钢丝绳（提供CCS证书）、鸡心环、钢丝绳夹、U形卸扣等、安装钢丝过程全部钢丝刷牛油防护（完工后船方标注换新时间马克）（钢丝绳型号：20ZAA18×19+FC-1770) | 根 | 1 |  | 0 | 带ccs证书
-503 | 救生艇左右保险钢丝换新（厂供），φ20*1100mmx2，φ20*8000mmx2两头都做枇杷头 | 根 | 4 |  | 0 | 带ccs证书
-504 | 救生艇艇架上自由降落的橡胶滚轮厂供换新，φ150*80mm*28个，中间轴φ75mm | 个 | 28 |  | 0
-505 | 滑车组（尺寸预估ф350*65*4）拆检、清洁、检查、测量。工程要求：按要求测量记录；更换损坏件牛油嘴（厂供）、装复并加油脂；其余滑车除锈后油漆2度（厂供） | 项 | 1 |  | 0
-506 | 预计厂供换新损坏的滑车 | 个 | 2 |  | 0
-507 | 协助检验救生艇厂商做艇架及救生艇负重试验，脱钩及刹车试验，试验报告一式三份交船（包含试验过程门机配合、提供负重沙包或试重铁块并搬运、以及配合船东外委服务商检验等所有附属工程） | 艘 | 1 |  | 0
-508 | 救生艇吊艇钢丝滑车4根牛油管断裂，需修复。紫铜管Ф8mmх6500mmх3根，紫铜管Ф8mmх8100mmх1根，紫铜管Ф8mmх600mmх1根，固定紫铜管卡扣12个，紫铜管接头5处 | 项 | 1 |  | 0
-509 | 救助艇一艘吊厂：型号/GJ4.50，艇重/1061kg，包括专用底座安放、固定，吊艇索拆装、吊车及拖车配合等所有附属工程。 | 艘 | 1 |  | 0
-510 | 蓄能器检查试压充装氮气10-15MPA，蓄能器尺寸：高1365*φ297mm*1只。 | 项 | 1 |  | 0
-511 | 回转齿轮罩壳破损更换，尺寸：长3800*宽110mm*厚6mm。基座底脚螺栓风化腐蚀严重，规格：外六角螺栓M20*70，数量30只。 | 项 | 1 |  | 0
-512 | 厂供液压限位阀换新，数量3只，生产厂家：上海液压件一厂有限公司，型号：OG20V-3-2A-40。 | 只 | 3 |  | 0
-513 | 救助艇吊艇钢丝绳Ø16mm×45M×1根拆旧换新（包含旧钢丝拆除吊岸处理、新钢丝现场按原来长度裁剪、两端头插琵琶头或铅封加工后安装、厂供换新鸡心环、钢丝绳夹、U形卸扣等、安装钢丝过程全部钢丝刷牛油防护（完工后船方标注换新时间马克）（钢丝绳型号：18×7-16-1770IWS镀锌防扭转) | 根 | 1 |  | 0 | 带ccs证书
-514 | 协助检验救助艇厂商做艇架及救生艇负重试验，脱钩及刹车试验，试验报告一式三份交船（包含试验过程门机配合、提供负重沙包或试重铁块并搬运、收放试验以及配合船东外委服务商检验等所有附属工程） | 艘 | 1 |  | 0
H-600 | 通风筒及透气帽工程 |  |  |  | 0
-601 | 1#-4#压载舱低舱及顶边水舱空气管帽（通径250mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新,损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 16 |  | 0
-602 | 2#-4#压载舱低及顶边水舱空气管帽（通径300mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 12 |  | 0
-603 | FPT,4#顶边水舱空气管帽（通径200mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 7 |  | 0
-604 | 空仓空气管帽（通径80mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 13 |  | 0
-605 | 空仓空气管帽（通径60mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 13 |  | 0
-606 | 淡水舱空气管帽（通径125mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 2 |  | 0
-607 | APT空气管帽（通径100mm）拆检,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 3 |  | 0
-608 | 预计厂供并更换100-300通径空气管帽不锈钢浮盘 | 只 | 5 |  | 0
-609 | 通径60mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 通径80mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 通径100mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 通径125mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 通径200mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
| 通径300mm空气管帽厂供换新（提供CCS产品证书） | 只 | 1 |  | 0
-610 | 燃油舱空气管帽（通径125mm）整个拆下解体检查,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 15 |  | 0
-611 | 柴油舱空气管帽（通径100mm）整个拆下解体检查,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 9 |  | 0
-612 | 通径100mm及以下透气帽整个拆下解体检查,内部除锈清洁油漆两度，浮球检查。不锈钢网及螺栓换新，损坏的螺孔修理攻丝等 | 只 | 6 |  | 0
-613 | 预计厂供并更换100-150mm通径油舱空气管帽（提供CCS产品证书） | 只 | 5 |  | 0
-614 | 预计厂供并更换100mm以下通径油舱空气管帽（提供CCS产品证书） | 只 | 5 |  | 0
H-700 | 杂项 |  |  |  | 0
-701 | 船首导向滚轮（10个）、导缆桩（4个）拆解、活络，包含厂供润滑脂、牛油嘴、盖板不锈钢螺丝换新等。 | 个 | 14 |  | 0
-702 | 船尾导向滚轮（14个）导缆桩（2个）、主甲板左右导向滚轮（12个）拆解、活络,包含厂供润滑脂、牛油嘴、盖板不锈钢螺丝换新等。 | 个 | 28 |  | 0
-703 | 锚机就地拆解，传动轴吊厂，清洗、测量。传动轴、齿轮、离合器等检查，刹车装置及离合器活动部位活络，轴承拂刮，间隙调整，全部装复后试运转。 | 台 | 1 |  | 0
-704 | 锚机刹车装置拆检，刹车带钢背除锈油漆，刹车带换新（厂供），包含刹车带螺丝换新，相关有碍部件拆装等所有附属项目。 | 副 | 2 |  | 0
-705 | 绞缆机刹车装置拆解、活络，钢圈清洁打磨，刹车杆拆解、清洁、活络，厂供刹车带换新，复原后测试。包含刹车带螺丝换新，相关有碍部件拆装等所有附属项目。 | 副 | 12 |  | 0
-706 | 左右锚制链器闸刀拆卸，加工标准孔并配妥横销 | 项 | 1 |  | 0
| 制链器闸刀，左右两边，磨损部位堆焊、磨平 | 项 | 1 |  | 0
-707 | 左右锚机刹车丝杆按照原样加工两根做备用（尺寸40mm*400mm，一实际为准) | 项 | 1 |  | 0
-708 | 通舷外阀电动闸阀拆检活络(DN80)，做本地和遥控开关测试 | 个 | 2 |  | 0
-709 | 船尾右舷机舱通风窗焊接新做，470*470*10mm*1,橡皮条槽宽度40mm,深度30mm包括橡皮槽及橡皮换新、油漆等费用。 |  |  |  | 0
| 扁铁70x380mmx8根 | 米 | 3.5 |  | 0
| 扁铁50x400x2 | 米 | 1 |  | 0
| 橡皮胶条40x30mm | 米 | 20 |  | 0
-710 | 乙炔间挡雨板3处锈穿，挖补：扁钢6x930mm | 米 | 1 |  | 0
-711 | B甲板层右防火门门槛变形修理，门槛包不锈钢（必要时换新） | 项 | 1 |  | 0
-712 | 主甲板消防管放残阀更换，四孔法兰，直径93cm，法兰孔径65cm，型号DN15，阀厂供 | 个 | 4 |  | 0
-713 | 主甲板压载管放残阀更换，四孔法兰，直径93cm，法兰孔径65cm，型号DN15，阀厂供 | 个 | 3 |  | 0
-714 | 主甲板空气管放残阀更换，四孔法兰，直径93cm，法兰孔径65cm，型号DN15，阀厂供 | 个 | 3 |  | 0
-715 | 主甲板淡水管放残阀更换，四孔法兰，直径93cm，法兰孔径65cm，型号DN15，阀厂供 | 个 | 3 |  | 0
-716 | 按实样做空气管、测温管、污水井等测量管DN40盖子（不锈钢） | 个 | 50 |  | 0
-717 | 主甲板高边柜舱内截止阀DN150拆解、清洁、活络，厂供密封橡皮圈更换，共计16个(厂供密封橡皮圈20个备用) | 只 | 16 |  | 0
-719 | 救生艇、救助艇及艇架、单臂吊年度检验，出具检验报告。 | 项 | 1 |  | 0
| 救生筏释放器检验 | 项 | 1 |  | 0
| 筏吊检验单船授权（如需） | 项 | 1 |  | 0
| 救生阀检验（共5个） | 项 | 1 |  | 0
| 静水压力释放器检验 | 项 | 1 |  | 0
| 救生筏橙色烟雾信号 | 支 | 10 |  | 0
| 阀钢瓶速放阀检测 | 瓶 | 10 |  | 0
| 浸水保温服检验 | 套 | 46 |  | 0
| 气胀式救生衣 | 套 | 7 |  | 0
| 救生筏急救药包 | 个 | 5 |  | 0
| 救生筏雷达反射器 | 个 | 2 |  | 0
| 红光降落伞信号 | 个 | 16 |  | 0
| 救生艇压缩饼干 | 包 | 30 |  | 0
| 抛绳器 | 个 | 4 |  | 0
| 救生圈带烟雾组合信号 | 个 | 2 |  | 0
| 晕船药 | 粒 | 150 |  | 0
| 救生艇淡水 | 包 | 180 |  | 0
| 堵漏王 | 箱 | 3 |  | 0
| 普通水泥 | 包 | 3 |  | 0
-720 | 二氧化碳系统检验（厂家：NK CO.,LTD;45kg钢瓶共183只） |  |  |  | 0
| 二氧化碳系统检查，183只钢瓶称重或液位检查； | 只 | 183 |  | 0
| 液位不足的钢瓶拆装下地，包含驱动管、释放管拆装，下地，危险品车辆运输费用 | 只 | 50 |  | 0
| 液位不足的钢瓶充装（预估） | 只 | 50 |  | 0
| 2LN2启动瓶检测 | 套 | 1 |  | 0
| 管路吹通 | 项 | 1 |  | 0
| 报警系统检验 | 项 | 1 |  | 0
| 固定二氧化碳钢瓶水压试验（如需） | 个 | 183 |  | 0
| 瓶头阀修理，更换安全膜片，膜片厂供（预估） | 项 | 50 |  | 0
H-800 | 其他船检要求更换项目 |  |  |  | 0
-801 | 钢板（预估） | 公斤 | 8000 |  | 0
-802 | 型材（预估） | 公斤 | 8000 |  | 0
-803 | 10公斤以下零星钢质工程（预估） | 块 | 1000 |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
甲板工程小计： |  |  |  |  | 0

## 轮机工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
四、轮机工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
M-100 | 主机（MAN B&W 5S60MC-C8）修理工程（主机内部检查包括曲轴箱道门开关，完工后油底壳清洁须经轮机长检查）
-101 | 主机十字头轴承（具体现场定）拆装，十字头和轴瓦磨损情况检查，间隙测量数据交船。装复前需经主管轮机员及轮机长确认（包括油管拆装，曲轴箱道门拆装、清洁等所有附属工程） | 缸 | 3 |  | 0
-102 | 主机连杆轴承（具体现场定）拆装，轴瓦、曲柄销磨损情况检查，测量数据交船。装复前需经主管轮机员及轮机长确认 | 缸 | 3 |  | 0
-103 | 主机主轴承拆装（具体现场定），主轴颈和轴瓦磨损情况检查，间隙测量后装复，测量数据交船。（包括油管拆装，曲轴箱道门拆装、清洁等所有附属工程）装复前需经主管轮机员及轮机长确认 | 道 | 4 |  | 0
-104 | 其余未拆装的十字头、连杆和主轴瓦等间隙测量，数据交船。 | 项 | 1 |  | 0
-105 | 进船坞前及出船坞后对主机拐挡各测量1次进行比较，包括曲轴箱道门拆装，拐挡测量的数据进行记录并交船方签字确认，记录一式三份交船方 | 次 | 2 |  | 0
-106 | 主机轴向减震器打开检查，密封件视情换新，各减震片检查。 | 项 | 1 |  | 0
-107 | 主机链条箱打开，链条导轨检查，链条按说明书上紧，磨损胶条更换 | 项 | 1 |  | 0 | 导轨胶条厂供
-108 | 主机推力轴承，正倒车推力块各盘出两块检查，推力轴承间隙测量，记录交船。（包含道门开关及相关附属拆装工程） | 项 | 1 |  | 0
-109 | 主机1至5缸高压油泵（带VIT）拆检清洁，各备件视情换新（备件船供 ），拆检后对喷油正时调整，包括相关附件的拆装等所有附属工程。 | 缸 | 5 |  | 0
-110 | 主机曲轴箱、循环油柜内部清洁，用面团把残留垃圾清除干净（包括各道门拆装、通风、测氧测爆、清洁所需材料等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
-111 | 主机曲轴箱与循环油柜连接管垫片（两个）更换，备件厂供 | 项 | 1 |  | 0
-112 | 主机增压器（TPL77-B）保养： |  |  |  | 0
| 主机增压器常规拆装保养，修理包换新 | 台 | 1 |  | 0
| 喷嘴环、转子喷砂 | 项 | 1 |  | 0
| 转子动平衡 | 项 | 1 |  | 0
| 喷嘴环、转子、转子探伤 | 项 | 1 |  | 0
| 铜套总成换新 | 项 | 1 |  | 0
| 油封总成换新 | 项 | 1 |  | 0
| 轴承换新 | 项 | 1 |  | 0
-113 | 对MAN B&W 5S60MC-C主机气动操纵系统进行检查保养，气控阀拆检，更换修理包备件27套。（10号、11号阀，13号阀6套，57号阀，117号阀，40号阀，84号阀，86号阀，88号阀，90号阀，115号阀，33号阀，27号阀，100号阀，105号阀，127号阀，26号阀，37号阀，38号阀，55号阀，56号阀，25号阀）主机主启动阀解体保养，清洁，密封件换新，检查气密性。 | 项 | 1 |  | 0
| 主机气缸注油系统，检修，注油器拆检测试，更换密封件，氮气罐试压，备件船厂供 | 项 | 1 |  | 0
| 主机换向气缸拆检5只，备件船供 | 项 | 1 |  | 0
| 对主机安保系统进行常规性检查保养测试。 | 项 | 1 |  | 0
M-200 | 副机（型号：6EY18ALW 缸径180 行程 280 功率 615KW 转速 900RPM 制造厂 YANMAR CO,.LTD） |  |  |  | 0
-201 | 1#副机主轴油封漏油，拆检、清洁（飞轮端），备件厂供 | 项 | 1 |  | 0
-202 | 1#，2#，3#副机调速器拆检，修理包换新，台架试验，调试安装，测试正常。调速器型号：NZ61-，厂家：YANMAR（备件厂供) | 台 | 3 |  | 0
| 传动轴磨损更换（如需） | 根 | 3 |  | 0
| 飞铁磨损更换（如需） | 件 | 3 |  | 0
| 阀芯磨损更换（如需） | 件 | 3 |  | 0
| 轴封套磨损更换（如需） | 套 | 3 |  | 0
-203 | 副机品牌日本洋马，型号：6EY18ALW，增压器型号：MET18SRC，三台副机增压器拆检，涡轮叶片及喷嘴环叶片检查清洁，探伤，密封环、床垫换新，更换修理包，转子总成做动平衡后安装调试正常（备件厂供）； | 项
| 喷嘴环换新 | 只 | 3 |  | 0
| 喷砂 | 项 | 3 |  | 0
| 动平衡 | 项 | 3 |  | 0
| 修理包 | 项 | 3 |  | 0
| 轴承换新 | 项 | 3 |  | 0
M-300 | 组合锅炉（型号:Aalborg OC-Tci蒸发量油侧1500kg/h，废气侧1100kg/h.生产厂家： AALBORG INDUSTRIES LTD.CHINA/Alfa laval Qingdao Ltd）
-301 | 为配合M-300项，锅炉燃烧器拆装 | 项 | 1 |  | 0
-302 | 废气锅炉废气侧烟腔、烟管清洁、疏通。落水管疏通。 | 项 | 1 |  | 0
-303 | 锅炉烟腔道门拆装3只，耐火盘根垫床换新。 | 只 | 3 |  | 0
-304 | 锅炉1只人孔道门和底部8只泥浆道门拆装，清洁，所有道门垫床换新 | 只 | 9 |  | 0
-305 | 锅炉安全阀拆装，解体研磨，按说明书要求校对动作压力，关闭压力并经船检认可，检验报告交船。 | 项 | 1 |  | 0
-306 | 锅炉本体上下列阀件，拆装，检查、阀线研磨，填料换新。（包括螺栓、垫片换新等所有附属工程） |  |  |  | 0
| 补水阀截止止回阀（DN20，以实际为准） | 只 | 4 |  | 0
| 上排污阀截止止回阀（DN20，以实际为准）下排污截止止回阀（DN25，以实际为准） | 只 | 4 |  | 0
| 蒸汽出口阀（DN80 ） | 只 | 1 |  | 0
| 蒸汽自动泄放截止阀25K、DN80 | 只 | 1 |  | 0
| 蒸汽自动泄放安全阀DN32 | 只 | 1 |  | 0
| 吹灰阀（DN40） | 只 | 1 |  | 0
| 水位控制/报警阀（DN25） | 只 | 2 |  | 0
-307 | 锅炉压力表校验，重贴标签并出具证书 | 只 | 2 |  | 0
-308 | 蒸汽自动泄放管路换新，管径Φ100mm（包含法兰Φ200mm/8孔*3个）0.5M | 米 | 2 |  | 0
-309 | 蒸汽自动泄放管路换新，管径Φ60mm（包含法兰Φ140mm/4孔*2个）0.5M | 米 | 2 |  | 0
M-400 | 冷却器、加热器及空冷器清洗工程（附属管路拆装，螺丝，螺母，垫片换新等所有附属工程） |  |  |  | 0
-401 | 主机空冷器一台，拆装运厂，气侧化学浸泡清洗或超声波清洗，水侧清通，试压0.4 MPa不漏，端盖锌块换新φ60mm*50mm*4，装复。型号：167/36/1614NSV S141-34N226,厂家：GEA,尺寸：1270mm*700mm*1670mm），包括周围附件拆装，天花板拆装，天窗移除并恢复。 | 台 | 1 |  | 0
-402 | 1#2#3#副机空冷器（对角线710mm；长600*宽600*高5000mm）拆装（包含连接管路、温度计、平台等所有附件拆装；所有垫片、锌块换新，螺栓按原样换新），吊运车间化学清洁，O型圈换新，0.75mpa水压试验。 | 台 | 3 |  | 0
-403 | 副机管壳式滑油冷却器(长1250mm,直径300mm)整体拆装（包含连接管路、温度计、平台等所有附件拆装；所有垫片、锌块换新，螺栓按原样换新），吊运车间化学清洁、0.75mpa水压试验。 | 台 | 3 |  | 0
-404 | 副机供油单元燃油蒸汽加热器（长：1500mm直径：400mm,2组），整体拆装（包括所有管路、绝热材料等附件、堵头盲板等工装），吊运车间进行清洁、加热器芯子抽出，内外表面化学清洗，装复后试压，油腔1.2MPA不渗漏 | 台 | 2 |  | 0
-405 | 燃油锅炉燃油电加热器2只拆检、清洗，尺寸：长800mm，直径150mm | 只 | 2 |  | 0
-406 | 主机供油单元燃油蒸汽加热器（长：1500mm直径：400mm,2组），整体拆装（包括所有管路、绝热材料等附件、堵头盲板等工装），吊运车间进行清洁、加热器芯子抽出，内外表面化学清洗，装复后试压，油腔1.2MPA不渗漏。完工后加热器外壳镀锌铁皮换新（材料：1mm镀锌铁皮）。等。 | 台 | 2 |  | 0
-407 | 分油机蒸汽加热器（长*宽*高：150*150*500mm） | 台 | 2 |  | 0
-408 | 主机燃油电加热器整体拆装（长：1800mm直径：500mm）（包括所有管路、绝热材料等附件、堵头盲板等工装），吊运车间进行清洁、加热器芯子抽出，内外表面化学清洗，装复后试压，油腔1.2MPA不渗漏 | 台 | 1 |  | 0
-409 | 辅机机燃油电加热器整体拆装（高：1800mm直径：400mm）（包括所有管路、绝热材料等附件、堵头盲板等工装），吊运车间进行清洁、加热器芯子抽出，内外表面化学清洗，装复后试压，油腔1.2MPA不渗漏 | 台 | 1 |  | 0
-410 | 主机滑油板式冷却器清洗。（型号：J092）281片。 | 台 | 1 |  | 0
| 清洗后试压，要求无任何滴漏。 | 台 | 1 |  | 0
-411 | 分油机燃油加热器长*宽*高：300*100*500mm | 台 | 2 |  | 0
-412 | 蒸汽回汽冷凝器：长1800mm*直径450mm 拆下化学清洗更换密封垫圈，蒸汽腔1.2MPA不渗漏 | 台 | 1 |  | 0
-413 | 燃油锅炉燃油电加热器2只拆检、清洗，尺寸：150*800*1 | 只 | 2 |  | 0
M-500 | 水泵类（报价包含电机及线路拆装，以及换新轴承SKF或者NSK、机械密封、螺丝螺母垫片等均为厂供） |  |  |  | 0
-501 | 1#消防泵（型号：RVP200MS排量：100/250 m3/h，压头：7.5/4.3 Bar）1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-502 | 2#主海水泵（型号：SVA300M,排量：660 m3/h，压头：2.5Bar）1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供，定环要不锈钢）（机械密封另供5套备用） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-503 | 1号主海水泵拆检，船供泵壳换新（型号：SVA300M,排量：660 m3/h，压头：2.5 Bar）1台（泵壳备件厂供） | 台 | 1 |  | 0
| 换下的旧泵壳，进排水腔串通，船厂修补正常后供船 | 项 | 1 |  | 0
-504 | 应急消防泵（型号：RVP130MS,排量：72m3/h，压头：7.5Bar）1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供）（机械密封另供5套备用） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-505 | 1# 低温淡水泵（型号：SVA250M，排量：600m3/h，压头：,5.5 Bar）1台拆检，1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供）（机械密封另供5套备用） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-506 | 1# 高温淡水泵（型号：SVA125MH，排量：,300m3/h）1台拆检，1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供）（机械密封另供5套备用） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-507 | 造水机海水泵（型号：CHL65-65/200）1台拆检，SKF轴承，机械密封换新（厂供）（机械密封另供5套备用） | 台 | 1 |  | 0
| 轴磨损视情况换新，不锈钢材料 | 根 | 1 |  | 0
| 机械密封供船 | 套 | 5 |  | 0
| 口环磨损视情况换新，铜制材料 | 只 | 2 |  | 0
| 青铜轴套加工 | 只 | 1 |  | 0
-508 | 2#锚机液压马达（型号HK-A）轴封漏油拆检更换轴封（厂供)，包括管路的拆检，所有附件的拆装，安装后锚机马达测试。 | 台 | 1 |  | 0
M-600 | 空气瓶（报价包含螺栓等所有附件的拆检、螺丝螺母垫片等均为厂供）
-601 | 主空气瓶（容积6.0m³，压力3.0mpa,2台）打开道门检查，内部清洁，检查，涂蓖麻油，试压3MPa，包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 2 |  | 0
-602 | 主空气瓶安全阀(DN40)两只拆厂解体研磨，起跳压力3.3MPa试验包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 2 |  | 0
-603 | 付空气瓶安全阀（DN25)一只拆厂解体研磨，起跳压力3.3MPa试验，包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 1 |  | 0
-604 | 日用空气瓶安全阀（DN25)一只拆厂解体研磨，起跳压力1.2MPa试验，包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 1 |  | 0
-605 | 主空气瓶出口阀（截止阀DN125）2只拆解清洁，阀芯研磨，盘根换新。包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 2 |  | 0
-606 | 主空气瓶出口阀（截止阀DN40）2只拆解清洁，阀芯研磨，盘根换新。包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 2 |  | 0
-607 | 主空气瓶进口阀（截止止回阀DN65）两只拆解清洁，阀芯研磨，盘根换新。包含所有密封件更换等附属工程。 | 只 | 2 |  | 0
-608 | 空气瓶4个，应急空气瓶1个，压力表共5只校验贴校验标贴并出具检验报告。 | 只 | 5 |  | 0
M-700 | 清仓工程（包括开关道门，床垫换新，螺丝回牙，强力抽风，防爆照明，测爆以及回丝、垃圾袋使用等所有附属工程）
-701 | 1#燃油日用柜（21.8m³） | m³ | 21.8 |  | 0
-702 | 1#燃油沉淀柜（43.59m³） | m³ | 43.59 |  | 0
-703 | 2#燃油日用柜（21.8m³） | m³ | 21.8 |  | 0
-704 | 2#燃油沉淀柜（32.69m³） | m³ | 32.69 |  | 0
-705 | 燃油油渣舱（7.4m³） | m³ | 7.4 |  | 0
-706 | 燃油泄放舱（2.87m³） | m³ | 2.87 |  | 0
-707 | 舱底水分离油舱（48.82m³） | m³ | 48.82 |  | 0
-708 | 溢油舱（13.97m³） | m³ | 13.97 |  | 0
-709 | 1#左重油储存舱（264.59m³） | m³ | 264.59 |  | 0
-710 | 1#右重油储存舱（264.59m³） | m³ | 264.59 |  | 0
-711 | 2#左重油储存舱（529.18m³） | m³ | 529.18 |  | 0
-712 | 2#右重油储存舱（529.18m³） | m³ | 529.18 |  | 0
-713 | 3#左重油储存舱（493.90m³） | m³ | 493.9 |  | 0
-714 | 3#右重油储存舱（493.90m³） | m³ | 493.9 |  | 0
-715 | 焚烧炉废油柜清洁（1m³） | m³ | 1 |  | 0
-716 | 机舱底层双层底污水井清洁，包括垃圾及油泥清除。 | 个 | 3 |  | 0
-717 | 清除残油和油泥（渣）预估，包含环保处理费用 | m³ | 50 |  | 0
-718 | 机舱油污水回收，包括污油水环保处理、抽水等所有附属工程 | m³ | 100 |  | 0
-719 | 机舱油迹油污清洁，包括机舱双层底、分油机间和副机双层底，包括管路和设备上的油污油迹。要求机舱所有项目完工后，用化学清洗剂人工专门清洁。 | 项 | 1 |  | 0
M-800 | 下列阀拆装送厂解体、清洁、研磨、油漆、换新盘根并试漏；报价包含螺丝螺母盘更垫片等换新费用（厂供），蝶阀类只做清洁活络检查。 |  |  |  | 0
-801 | 1#，2#主海水泵出口阀截止止回阀（DN300）拆检，研磨，填料函换新 | 只 | 2 |  | 0
-802 | 中央空调冷凝器进口阀，出口阀，截止阀DN80拆检 | 只 | 2 |  | 0
-803 | 生活污水黑水阀,闸阀，DN150。灰水，闸阀，DN80拆检 | 只 | 2 |  | 0
-804 | 压载舱扫舱阀，截止止回阀DN150拆检 | 只 | 1 |  | 0
-805 | 尾压载舱出口阀，截止止回阀DN125拆检 | 只 | 1 |  | 0
-806 | 副机启动空气进口阀，截止阀DN25（高压3MPA) | 只 | 3 |  | 0
-807 | 重油日用柜、沉淀柜蒸汽旁通加热阀，截止阀DN25 | 只 | 4 |  | 0
-808 | 3#左、右重油储存舱蒸汽加热阀，截止DN40，（研磨重新压填料） | 只 | 2 |  | 0
-809 | 预计下列阀换新（阀件均为厂供） |  |  |  | 0
| 低温膨胀水箱补水阀更换，截止阀（一头螺纹一头法兰DN25） | 只 | 2 |  | 0
| 副机高温水高温水进出口阀、截止止回阀6K·DN15 | 只 | 6 |  | 0
| 副机高温水透气阀截止阀5K·DN15 | 只 | 3 |  | 0
| 热水柜进口阀直角截止止回阀DN32 | 只 | 3 |  | 0
| 油水分离器海水反冲洗阀，直角截止止回阀DN50,4孔，孔径16MM，控中心距120MM | 只 | 1 |  | 0
| 消防泵消防水出口阀直角截止止回阀换新DN150, | 只 | 2 |  | 0
| 消防泵海水出口阀直角截止止回阀DN200 | 只 | 2 |  | 0
| 2#主海水泵进口蝶阀换新DN300，12孔 | 只 | 1 |  | 0
-810 | 主机滑油自清滤器滑油出口管蝶阀更换一个（DN250,12孔，双偏心蝶阀） | 只 | 1 |  | 0
-811 | 阀门遥控：艾默生船用过程控制系统(上海)有限公司/EPM-MS NO.80465，28个水舱及6个燃油舱的液位遥测系统重新测试校正。 | 项 | 1 |  | 0
-812 | 压载舱（10路）和油舱（12路）液位遥测系统（上海艾默生）：故障，无法显示或者显示不准，需要检查更换探头和气路。前后左右舷吃水指示系统损坏（4路），需检查探头和控制系统修复。如探头有损坏的需要更换，探头厂供。 | 路 | 26 |  | 0
-813 | 烟囱防火挡板透光，需要更换。防火挡板整体 割除更换，工程包括旧百叶窗的割除，新百叶窗整体焊接，安装，百叶窗气缸安装，要求新装百叶窗关闭后无任何透光。需带船检证书，安装后船检检验合格。报价包含脚手架，吊机配合等附属工程。（百叶窗厂供，尺寸对角线长度为950mm，共2扇） | 项 | 1 |  | 0
M-900 | 其它
-901 | 2#燃油沉淀柜液位计蒸汽加热管漏，查漏，换新3.5M管径10MM紫铜管 | 米 | 4 |  | 0
-902 | 1#燃油日用柜液位计蒸汽加热管漏，查漏，换新3.5M管径10MM紫铜管 | 米 | 4 |  | 0
-903 | 1#2#海水泵进口滤器整体厂供换新（直径480mm，高750mm，支管管径Φ300mm长250mm） | 只 | 2 |  | 0
-904 | 排渣柜至污油泵管子换新，管径60MM，法兰27个 | 米 | 20 |  | 0
-905 | 机舱1#，2#，3#,4#风机吸入口防火网换新共8平方 | 平方 | 8 |  | 0
-906 | 油管吊手摇蜗轮蜗杆转盘机构卡阻，拆开检查活络修理 | 台 | 2 |  | 0
-907 | 机舱油气透气管防火网（约1平方）换新，包括压条换新附属工程。 | 项 | 1 |  | 0
-908 | 主机供油单元进口滤器（DN50）转换阀拆检，把手修复，清洁，更换盘根，密封件。 | 只 | 1 |  | 0
| 主机供油单元进口滤器滤芯换新1个，加工1个备用。（Φ200mm*高500mm，50目） | 个 | 2 |  | 0
| 主机供油单元自清滤器旁通滤芯（高550mm，Φ200mm）修复，加工一只备用。 | 个 | 2 |  | 0
| 主机供油单元自清滤器（型号：6.50ND100，厂家：南通波尔）拆检清洁，更换密封件。 | 套 | 1 |  | 0
-909 | 吊艇机刹车装置拆检，视情修复，备件厂供。 | 台 | 1 |  | 0
-910 | 副机燃油泄漏至泄放舱管路拆下疏通（管径Φ50mm） | 米 | 25 |  | 0
-911 | 燃油日用，沉淀柜放残至泄放舱管路拆下疏通（管径Φ60mm） | 米 | 30 |  | 0
-912 | 机舱分油机抽风机风管出口应急关闭气动阀拆检，更换密封件（厂供,密封件多买2套备用）。 | 套 | 2 |  | 0
-913 | 1#，2#主海水泵滤器前进口管换新，SCH80镀锌管，管径Φ300mm，长0.5米*2段 | 米 | 3 |  | 0
-914 | 中央冷却器海水进出口管换新 |  |  |  | 0
| SCH80镀锌管，管径Φ219mm*长0.4米*4段 | 米 | 6 |  | 0
| SCH80镀锌管，管径Φ219mm*长1.4米*2段 | 米 | 4 |  | 0
| SCH80镀锌管，管径Φ89mm*长0.3米*4段 | 米 | 6 |  | 0
-915 | 应急发电机进风口风门手拉钢丝绳换新（Φ3mm）滑轮活络 | 米 | 5 |  | 0
-916 | 副机供油单元自清滤器控制系统检修，无法动作，控制系统检查，需修复（供油单元：AMB-MC-02-SS反冲滤器型号：SAD20 厂商：HUA HAI Equipment&Engineering Co.,Ltd） | 项 | 1 |  | 0
-917 | 污水井至消防泵管路封堵，需盲板，DN200（以实际所需盲板大小为主） | 项 | 1 |  | 0
-918 | 生活污水通岸接头管路换新，直径60MM | 米 | 2 |  | 0
-919 | 左右舷重油加装管路2段换新，210mmΦ168mm， 法兰280mm/8孔*2个，包含压力表温度表接头，DN25放残阀等厂供换新，具体位置现场确定，安装结束后试压并提高报告 | 套 | 2 |  | 0
-920 | 左右舷轻油油加装管路换新，长100mmΦ114mm ，法兰220mm/8孔*2个包含压力表温度表接头，DN25放残阀等厂供换新，具体位置现场确定，安装结束后试压，并提高报告 | 套 | 2 |  | 0
-921 | 1#、2#左右重油储存舱、1#日用柜蒸汽加热管打压试漏 | 舱 | 5 |  | 0
-922 | 主机供油单元进机滤器加装出口阀（DN65） | 个 | 2 |  | 0
-923 | 氮气瓶冲氮气（瓶高350mm，直径13.5mm） | 瓶 | 3 |  | 0
-924 | 氧气，乙炔带瓶各供5瓶，带检验证书 | 瓶 | 10 |  | 0
-925 | 舵机间加装物料架，位置现场定，面积8平方 |  |  |  | 0
| 角铁100mm*100mm*50米 | 米 | 50 |  | 0
| 架子做好后铺木板需30平方。 | 平方 | 30 |  | 0
-926 | 消防泵出口管路换新，直径219MM*1.5米，一个90°弯头，镀锌SCH80 | 米 | 3 |  | 0
| 支管168MM，长度1.5米，法兰4个，镀锌SCH80 | 米 | 3 |  | 0
-927 | 总用泵出口管路换新直径219MM,长度1.5米，一个90°弯头，镀锌SCH80 | 米 | 3 |  | 0
| 支管168MM，长度1.5米，法兰4个，镀锌SCH80 | 米 | 2 |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
轮机工程小计 |  |  |  |  | 0

## 重大工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
六、重大工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
B-200 | 开舱液压管全部更换及压力试验 |  |  |  | 0
-201 | 316L不锈钢管直径38*4.0mm | 米 | 315 |  | 0
-202 | 316L不锈钢管直径34*4.5mm | 米 | 315 |  | 0
-203 | 316L不锈钢管直径20*3.5mm | 米 | 1260 |  | 0
-204 | 不锈钢方形重型法兰（38A） | 对 | 45 |  | 0
-205 | 不锈钢方形重型法兰（34A） | 对 | 45 |  | 0
-206 | 不锈钢方形重型法兰（20A） | 对 | 120 |  | 0
-207 | 可焊接液压三通（不锈钢管38A-壁厚不小于4.0mm） | 个 | 30 |  | 0
-208 | 可焊接液压三通（不锈钢管34A-壁厚不小于4.5mm） | 个 | 30 |  | 0
-209 | 可焊接液压三通（不锈钢管20A-壁厚不小于3.5mm） | 个 | 72 |  | 0
-210 | 相应管件的不锈钢接头 | 套 | 150 |  | 0
-211 | 手动球阀直径38（28MPa） | 只 | 2 |  | 0
-212 | 液压软管全部换新（每种软管多加工10根留船做备用） | 根 | 130 |  | 0
-213 | 液压管卡（通径38A工业塑料） | 组 | 180 |  | 0
-214 | 液压管卡（通径34A工业塑料） | 组 | 180 |  | 0
-215 | 液压管卡（通径20A工业塑料） | 组 | 420 |  | 0
-216 | 一字型支架更换，需角钢50mm*50mm*长度500mm | 米 | 150 |  | 0
-217 | 门字型支架更换，需角钢50mm*50mm*长度800mm | 米 | 100 |  | 0
-218 | 1-7舱开舱操纵阀块全部拆下去车间保养，清洁，更换密封令，各个堵头全部换新。 | 个 | 7 |  | 0
B-300 | 以下各设备恢复及试验 |  |  |  | 0
-301 | 大舱进水报警功能恢复修理及效用试验，艏尖舱，空舱，艏楼物料间，风暴舱，6号货舱会出现误报警，需要更换探头5个，并重新测试。完工后并供探头备件5个，厂家：上海融德，型号：RDHL-D | 项 | 1 |  | 0
-302 | 造水机厂家：ALFA LAVAL（型号：TWP-26-C80B）拆检清洁，加热器冷凝器拆开,更换加热器板片和冷凝器板片及密封胶条，盖板腐蚀修复，视情修理 | 项 | 1 |  | 0 | 板冷型号提供
| 造水机凝水泵拆检，更换密封件，轴承，机械密封。 | 项 | 1 |  | 0
-303 | 焚烧炉恢复使用及效用试验，电极无法打火，供油异常，轻油点火正常，重油和废油燃烧需要进行测试，需要整体进行检修，包括控制电路的检测，设备的测试，报警的测试等，焚烧炉型号OSV-36OSAI，厂家：SUNFLAME CO. LTD. | 项 | 1 |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
| 重点工程小计 |  |  |  | 0

## 电气工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
五、电气工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
E-100 | 电气工程
下列电机拆下吊运至厂内车间，解体检查，轴承换新，绕组清洗后上烘箱，绝缘测量记录，组装测试，上船安装（轴承厂供）
-101 | 1#、2#、3#、4#机舱风机电机（型号：Y1601-6-H）12.7KW 1710rpm*4台拆装吊厂解体，叶轮清洁，内部清洁，SKF轴承换新（厂供），浸漆烘潮，绝缘测量. | 台 | 4 |  | 0 | SKF6309ZZ*3只
| 叶轮动平衡 | 台 | 4 |  | 0
| NO.1、NO2主机滑油泵（型号：FCT5-4 功率：75KW 转速1750rpm）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6314*2 只SKF6317*2 只
| 2#主海水泵电机（型号：FCT5-4 功率：65KW 1750rpm）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6313ZZ*2 只SKF6217ZZ*2 只
| 1#、2#主机高温淡水泵2台电机，功率：11KW 拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6208ZZ*2只 SKF6310ZZ*2只
| 2号主机燃油供给泵、循环泵2台电机（1.5KW/3.7KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 4 |  | 0 | SKF6304ZZ*2 只SKF6206ZZ*2 只
| 锚机、绞缆机4台电机（75KW）拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 4 |  | 0 | SKF6316ZZ*4 只SKF6313ZZ*4 只
| 3台副机滑油预滑泵电机（2.9KW）拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 3 |  | 0 | SKF6205ZZ*6 只
| 甲板左右舷油管吊2台电动机（2.5KW）拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0
| 主机2台辅助风机拆装保养，厂供轴承、油封换新，轴、叶轮清洁、检查并做动平衡包括罩壳、调试等所有附属工程，风机电机（型号M2QA225M2A)51.8KW、3560rpm*2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新（厂供），浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6313ZZ*4
| 1#、2#舵机电动机（37KW）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0
| 2台冰机压缩机电机（13.2KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 3 |  | 0 | SKF6217ZZ*2 SKF6218ZZ*2
| 1#、2#压载泵电动机（110KW）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6217ZZ*2 SKF6218ZZ*2
| 消防总用泵、舱底总用泵电动机（55KW）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6313ZZ*1 只SKF6315ZZ*1 只SKF6212*1 只SKF6213*1 只
| 1#、2#低温淡水泵电动机（90KW）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6313ZZ*2 SKF6317ZZ*2
| 造水机海水泵电动机（18KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0
| 造水机凝水泵电动机（2KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 1 |  | 0
| 1#、2#锅炉给水泵电动机（2.2KW）2台拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6306ZZ*2 SKF6205ZZ*2
| 1#、2#日用淡水泵电动机（1.5KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6304ZZ*2 SKF6205ZZ*2
| 舷梯、引水梯共4台电动机（4KW*2、2.5KW*2）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 4 |  | 0
| 电动机（9KW）拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，皮带换新（厂供），浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 2 |  | 0
| 2#副机供油单元燃油输送泵电机，功率：1.32KW 拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 1 |  | 0
| 2#副机供油单元燃油增压泵电机，功率：1.32KW 拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 1 |  | 0
| 主机、副机滑油分油机电机。功率：4.6KW 拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0
| 分油机间风机马达1台，功率12.5KW，吊装解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量。 | 台 | 1 |  | 0
-102 | 发电机（型号:FE547A-8,450V 60Hz,额定功率：712.5KVA，厂家：TAIYO ELECTIRC CO., LTD.）
| 发电机拆卸、下地，包含障碍物拆除，天窗拆装，吊运等费用。 | 台 | 3 |  | 0
| 发电机基础保养（定、转子及励磁定、转子绕组清洁、直流测试、绝缘测试，振动检查、轴承检查）。 | 台 | 3 |  | 0
| 发电机进阶保养（发电机对中状态测量，点元器件性能检查，本体清洁、发电机定、转子重新浸漆，台架试验） | 台 | 3 |  | 0
| 发电机转子动平衡 | 台 | 3 |  | 0
-103 | 配电板主开关校验工程：主开关内部清洁、动静触头检查调整，按船检规范要求作过流、欠压、逆功等参数整定，并提供校验报告提交船方,主开关厂家：TERASAKI ELECCTRIC CO. LTD，型号：TemPower2 | 台 | 3 |  | 0
-104 | 应急配电板主开关校验工程：主开关清洁、动静触头检查调整，按船检规范要求作过流、欠压、逆功等参数整定，并提供校验报告提交船方。应急发电机厂家：镇江中船现代发电设备有限公司，型号：TPYCY-95,450V/60HZ，主开关型号：TERASAKI T2MC80 | 台 | 1 |  | 0
-105 | 主、应急配电板上功率、电流、电压、频率、功率因素表、绝缘表，共35只，拆卸、送检、校对、贴牌，并出具检验报告提交船方。 | 只 | 35 |  | 0
-106 | 应急空压机系统修复（启动无泄压程序），需对控制系统进行修复，故障元器件为PLC损坏，型号：SIEMENS LOGO 230RCO。应急空压机厂家：TANABE COMPRESSOR CO. LTD./SCZX.型号：KO-1. | 项 | 1 |  | 0
-107 | 锅炉厂家（（型号:Aalborg OC-Tci蒸发量油侧1500kg/h，废气侧1100kg/h.生产厂家： AALBORG INDUSTRIES LTD.CHINA/Alfa laval Qingdao Ltd））控制系统故障修复，自动点火操作反应迟钝，经常死机，需要进行程序优化，HMI操作面板换新。 | 项 | 1 |  | 0
-108 | 主机注油器UPS电源模块换新修复，型号：4NIC-UPS300,厂家：上海富林佳机械有限公司 | 台 | 1 |  | 0
-109 | 防海生物装置修复，电极检查更换3组控制线路，控制箱换新（控制箱船供） | 项 | 1 |  | 0
-110 | 救生艇报警系统更换修理，油温，油压报警不正常，报警无法正常显示，老化部件换新。 | 项 | 1 |  | 0
-111 | 主机缸套水电加热器（MOH-65）1组加热丝（功率65KW）绝缘低，按实样定做2组，更换绝缘低的一组，另一组供船备用。加热器厂家：泰州金弘船用设备有限公司，加热器型号：MOH-65，控制箱型号：JZCB-65 | 组 | 2 |  | 0
-112 | 船舶电站配电屏泵控制按钮老化损坏严重，需要进行更换，包括拆装，厂家：JRCS，型号：NSU-AN7,NSU-LN1,NSU-RNRN2,NSU-AN6,NSU-AN8各一个。 | 个 | 5 |  | 0
-113 | 驾驶台火警模块电压异常，且经常出现误报警，控制箱内部模块电压月36V，存在异常，需系统检修，更换模块。火警系统：Cosilium（康士廉）.型号：SG23225,SN0053101,出现异常模块：LOOP MX | 项 | 1 |  | 0
-114 | 计程仪会出现速度丢失或者速度不准的现象，坞修时检查探头和外面保护罩，计程仪厂家：JRC | 项 | 1 |  | 0
-115 | 2#副机轻重油转换阀，阀组不能正常动作，阀组和电磁阀控制系统拆检检查。 阀组型号：79E00603060PM00 TYCO KEYSTONE 电磁阀型号：AVID 791N024AWD1MN00 电磁阀型号：AVID 791N024DWD1MN00 | 项 | 1 |  | 0
注意：本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
电气工程小计 |  |  |  |  | 0

## 技改工程
浙能7轮2025年中间检验修理工程单
六、技改工程（具体施工数量由船舶机务管理专职、大副（轮机长）及施工方现场决定，投标报价按清单数量报价。）
修理项 目编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
工程单上每个项目按92黄本包含所有附属工程，零件加工、换新另算（最后按实际完工工程及数量结算）(注意：本工程中所需更换的备件除明确表明船供的以外，其他均为厂供）
J-100 | 压载水处理系统加装两套，该系统所需的设备均船供，管路、电缆、阀门、设备安装及固定、电缆铺设接线全部由船厂完成；压载水设备厂家安排调试。 |  |  |  |  | 按照厂家提供的清单进行坞修
设备参数 | 压载水系统生产商：无锡蓝天电子股份有限公司 类型：BSKY1200(126)x2 额定处理量：1200m3/hr 系统功耗：170KW*2 最大工作压力：0.5MPa 最小工作压力：0.12MPa 电制：440V,60Hz,三相电源 船级社：CCS
-101 | 压载水处理装置设备安装（包含但不限于以下工程打包报价） | 项 | 1 |  | 0 | 船供
| 设备蓝天提供，厂方安装（20只箱子，吊船开箱到位，散件组装） | 包括
| 蓝天负责调试，厂方配合调试 | 包括
| US50,2组 | 包括
| UV626，2组 | 包括
| CY12,12组 | 包括
| 电磁流量计，2组 | 包括
| Y型滤器，2组 | 包括
| 排渣泵，2组 | 包括
| 插入式采样口，2组 | 包括
| 电动蝶阀，10组 | 包括
| 水力旋分预滤器管系设备φ406*12.0*2100*8通*140*300*1弯*2根，吊船翻身到位，现场安装定位 | 包括
| 预滤器支管φ140*700*1弯*8根吊船到位安装 | 包括
| 节流器8根吊船到位现场安装 | 包括
| 超声波预滤器吊船到位设备现场安装 | 包括
| 水力旋分预滤器至超声波预滤器设备本体管，吊船到位安装 | 包括
| 紫外线除菌设备吊船到位，现场安装定位 | 包括
| 过滤器放残管安装 | 包括
| 内部管路，DN400 34M，DN125&DN150 15M | 包括
| 系统排气装置安装，外部管道，船厂预制，安装参考外部管路图纸 | 包括
-102 | 电气设备安装（包含但不限于以下工程打包报价） | 项 | 1 |  | 0 | 船供
| 远程控制箱 | 包括
| 电机控制柜 | 包括
| 系统控制柜 | 包括
| 整流器 | 包括
| 流量计变送器、传感器 | 包括
| 电气柜里面包括4个电源柜，1个现场控制器，1个辅助控制器，1个远程，US电感箱 4个，传感器，电动阀门，电磁流量计，电磁阀等等 | 包括
-103 | 设备基座安装(镀锌、机加工)（包含但不限于以下工程打包报价）
| 预滤器管基座 | 个 | 1 |  | 0 | 船供
| 超声波预滤器基座 | 个 | 2 |  | 0 | 船供
| 紫外线除菌设备基座 | 个 | 2 |  | 0 | 船供
| 其它设备基座 | 个 | 2 |  | 0 | 船供
-104 | 妨碍工程割除施工后恢复 | 项 | 1 |  | 0
-105 | 压载水处理系统支架，管道支架，新增的UV的维护平台 | 项 | 1 |  | 0 | 船厂供
-106 | 管附件（均为预估，现场根据厂家要求提供） |  |  |  |  | 船厂供
| 法兰，材质S20C，DN125，1.0MPa | 个 | 48 |  | 0 | 船厂供
| 法兰，材质S20C,DN150，1.0MPa | 个 | 56 |  | 0 | 船厂供
| 法兰，材质S20C,DN300，1.0MPa | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| 法兰，材质S20C,DN400，1.0MPa | 个 | 66 |  | 0 | 船厂供
| 管道，材质S20C，DN125 SCH40, ∅140 t=6.5mm | 米 | 31 |  | 0 | 船厂供
| 管道，材质S20C，∅168 t=16mm | 米 | 165 |  | 0 | 船厂供
| 管道，材质S20C，DN150 SCH40, ∅168 t=7.0mm | 米 | 30 |  | 0 | 船厂供
| 管道，材质S20C，DN200 SCH80, ∅219 t=12mm | 米 | 60 |  | 0 | 船厂供
| 管道，材质S20C，DN300 SCH40, ∅325 t=10mm | 米 | 4 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，90°短半径,DN125 SCH40, t=6.5mm | 个 | 20 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，90°短半径,DN150 SCH40, t=7mm | 个 | 20 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，90°短半径,DN300 SCH40, t=10mm | 个 | 3 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，90°长半径,DN400 SCH40, t=12mm | 个 | 18 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，45°长半径,DN125 SCH40, t=6.5mm | 个 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 弯头，材质S20C，45°长半径,DN400 SCH40, t=12mm | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| 等径三通，材质S20C，DN150，t=7mm | 个 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 等径三通，材质S20C，DN400，t=12mm | 个 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 异径三通，材质S20C，DN150-125，t=7.0-6.5mm | 个 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 异径三通，材质S20C，DN400-300，t=12.0-10.0mm | 个 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 法兰垫片/材质NBR，DN80,1.0MPa | 个 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 法兰垫片/材质NBR，DN100,1.0MPa | 个 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 法兰垫片/材质NBR，DN150,1.0MPa | 个 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 法兰垫片/材质NBR，DN300,1.0MPa | 个 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 盲板，材质S20C，用于DN150，用于TST的重力泄放口封堵 | 个 | 14 |  | 0 | 船厂供
| 套筒，材质S20C，∅194t=11mm，GB/T 3480-1992 | 米 | 15 |  | 0 | 船厂供
| 通舱管件，材质S20C，用于电缆穿舱 | 个 | 20 |  | 0 | 船厂供
| 电缆管道，材质S20C，DN20，用于甲板电缆 | 个 | 20 |  | 0 | 船厂供
| 电缆管道，材质S20C，DN80，用于甲板电缆 | 个 | 20 |  | 0 | 船厂供
| Pa型管子吊架 DN25，材质Q235A | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| Pa型管子吊架 DN100，材质Q235A | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| Pa型管子吊架 DN150，材质Q235A | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| Pa型管子吊架 DN200，材质Q235A | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| Pa型管子吊架 DN300，材质Q235A | 个 | 10 |  | 0 | 船厂供
| 50*50*5，材质Q235A，用于管道支撑，5#角钢 | 米 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 100*100*10，材质Q235A，用于管道支撑，10#角钢 | 米 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 100*48*5.3，材质Q235A，用于管道支撑，10#槽钢 | 米 | 100 |  | 0 | 船厂供
| 140*58*6，材质Q235A，用于设备底座支撑，14#槽钢 | 米 | 100 |  | 0 | 船厂供
| T=10，材质Q235A，用于排渣泵支撑，钢板 | KG | 500 |  | 0 | 船厂供
-107 | 阀门（均为预估，现场根据厂家要求提供）
| 手动蝶阀/DN400 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，青铜阀板,NBR密封，满足船级社要求 | 只 | 7 |  | 0 | 船厂供
| 手动蝶阀DN300 1.0MPa GB/T2506-2006铸钢阀体，青铜阀板,NBR密封，满足船级社要求 | 只 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 手动蝶阀/DN150 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，青铜阀板,NBR密封，满足船级社要求 | 只 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 手动蝶阀DN125 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，青铜阀板,NBR密封，满足船级社要求 | 只 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 截止止回阀/DN150 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，铸铝青铜阀座，铸锡青铜阀盘，铝青铜阀杆满足船级社要求 | 只 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 截止止回阀/DN125 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，铸铝青铜阀座，铸锡青铜阀盘，铝青铜阀杆满足船级社要求 | 只 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 带限位开关的手动蝶阀/DN150 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，青铜阀板，NBR密封(满足船级社要求) | 只 | 2 |  | 0 | 船厂供
| 带限位开关的手动蝶阀/DN125 1.0MPa GB/T2506-2005铸钢阀体，青铜阀板，NBR密封/(满足船级社要求) | 只 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 原船遥控阀改造，反馈干接点常闭信号 | 只 | 10 |  | 0 | 船厂供
| 限位开关，改造手动蝶阀，反馈干接点常闭信号 | 只 | 1 |  | 0 | 船厂供
| 断路器，160A/160A;440V;60Hz;带优先脱扣线圈，满足船级社要求，与原船品牌一致，远传断路器为寺崎 | 只 | 4 |  | 0 | 船厂供
-108 | 电缆（均为预估，现场根据厂家要求提供） |  |  |  |  | 船厂供
| CJ86/SC 3x70 | 米 | 160 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 10x1 | 米 | 260 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 14x1 | 米 | 157 |  | 0 | 船厂供
| CAT5E | 米 | 75 |  | 0 | 船厂供
| CHJ86/SC 1x2x0.75 | 米 | 510 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 2x1 | 米 | 1268 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 1x50 | 米 | 184 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 7x1 | 米 | 690 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 3x1 | 米 | 140 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 3x6 | 米 | 67 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 2x2.5 | 米 | 112 |  | 0 | 船厂供
| CJ86/SC 1x50 | 米 | 52 |  | 0 | 船厂供
| 电缆托架， 金属绑带等附件，打包价 | 项 | 1 |  | 0 | 船厂供
-109 | 设备、管路安装妥后，电缆及各信号线按照设备说明书接线调试，打包价 | 项 | 1 |  | 0 | 船厂供
J-200 | 重油分油机两台改造（分油机、控制箱船供，其余均为厂供，分油机品牌为三菱、GEA、ALFA LAVAL等） | 台 | 2
201 | 重油分油机新装2台(包含拆装螺丝螺帽垫片及支架等所有耗材件及附属工程等) | 项 | 1 |  | 0
202 | 原燃油分油机2台拆除吊开，拆除原管路，清理分油机下油泥 | 项 | 1 |  | 0
203 | 原分油机底座上加焊12.6规格槽钢4根，长0.6米，每根槽钢上按分油机安装尺寸打孔4个共16个。 | 项 | 1 |  | 0
204 | 两台分油机排渣口做DN80管路接口，需DN80管子0.5米，DN100变DN80大小头2个，8孔DN100法兰2个 | 项 | 1 |  | 0
205 | 进、出油管改装:需4孔DN32法兰4个，DN32变DN25大小头4个，DN25管子约4米，DN25软管接头4个 | 项 | 1 |  | 0
206 | 排渣水出水口改装:需DN40管子2米，DN40焊接角弯2只，DN40软管(钢丝管或黑胶管)共计约1米 | 项 | 1 |  | 0
207 | 燃油分油机排渣管加装DN80*50蝶阀2只(包换所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
208 | 燃油分油机排水管加装DN50*39蝶阀2只(包换所有附属工程) | 项 | 1 |  | 0
209 | 控制箱更换2个，包括（电缆更换，打孔，接线等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0 | 控制箱船供
J-300 | 主海水泵变频装置一套改造
301 | 2台海水泵变频控制柜(船供):外形尺寸为(长x宽x高)120x530x2000mm，制作底座，需角铁L100mmх100mmx5米，并打磨油漆后固定安装2个海水泵变频控制柜(包含打磨油漆) | 米 | 5 |  | 0
302 | 信号采集箱(船供):外形尺寸为(长x宽x高)650x300x1300mm,制作底座，需角铁L100mmх100mmx5米，并打磨油漆后固定安装信号采集箱(包含打磨油漆) | 米 | 5 |  | 0
303 | 操作控制箱(船供):外形尺寸为(长x宽x高)500x250x600mm，制作壁挂支架，需角铁L100mmх100mmx5米，并打磨油漆后固定安装操作控制箱(包含打磨油漆) | 米 | 5 |  | 0
304 | 按厂家指导，在管路上开孔，安装温度传感器5个、压力传感器1个(船供)，并进行绝热包扎。(包含中不锈钢卡箍及绝热棉厂供)。 | 项 | 1 |  | 0
305 | 安装电缆托架300mm(镀锌),预估20个 | 个 | 20 |  | 0
306 | 按厂家图纸要求，敷设相关网络信号线，控制线，电源线，接地线等线路并接妥并固定妥(电线船供)。 | 项 | 1 |  | 0
307 | 所有附属工程：变频器、信号控制箱，操作控制箱及电缆进厂并转运到船上机舱安装定位，包含进厂费用、仓储、吊车、叉车配合转运，脚手架等所有费用。 | 项 | 1 |  | 0
J-400 | 工作、生活设施等改造
-401 | 生活区生活吊及四周墙壁用于自修的脚手架工程（预估） | m³ | 1000 |  | 0
-402 | 生活区主甲板层左右2扇自闭防火门整套换新，1900*900mm（提供CCS证书），防火门附近墙壁板变形，修复。（包含拆除隔热层等附加工程） | 扇 | 2 |  | 0
-403 | 生活区左舷C层水密门按实样厂供换新，1780*860mm（提供CCS证书） | 扇 | 1 |  | 0
-404 | 更衣间门锁38个更换 | 把 | 38 |  | 0
-405 | 厨房洗碗机拆除，新装蒸箱一台。要求：全不锈钢结构，设定时器，设水位控制现自动补水，电气控制箱独立设置，箱内设除湿装置，左右门可根据需要设置，底脚形式适合安装固定。制式可满足：380V/440V，50/60Hz | 台 | 1 |  | 0
-406 | 厨房抽油烟机烟道油泥、油污清洁，包括天花板拆装，相关附属件的拆装工作 | 项 | 1 |  | 0
-407 | 厨房洗碗槽下水管换新2套，双盆通用版包含水龙头2个换新，包含拆装费用 | 项 | 1 |  | 0
-408 | 厨房需更换厨余垃圾粉碎机一台，旧粉碎机拆除，新粉碎机安装调试妥。 | 台 | 1 |  | 0
-409 | 大厨间，备员间，医务室厕所冲水系统3套故障，修理或换新（包含附件更换等所有附属工程） | 套 | 3 |  | 0
-410 | 伙食冰库，肉库，鱼库温度表换新（压力式温度计，5米长，厂供） | 只 | 2 |  | 0
-411 | 伙食冷藏温控系统探头换新，HMI（Pro-face）面板换新（程序优化）温度校正。 2#冰机自动控制修复，电磁阀被拆除，需要恢复功能。厂家：PRO-FACE，型号：3580207-02 | 项 | 1 |  | 0
-412 | 伙食吊2台电机（4KW、13KW）拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0
-413 | 伙食吊左行限位维修（包含开关换新等所有附属工程） | 项 | 1 |  | 0
-414 | 4T伙食吊提供重块并做吊重试验，出具报告 | 项 | 1 |  | 0
-415 | 油管吊提供重块做吊重试验、出具报告 | 项 | 1 |  | 0
-416 | 艏楼自动电话故障，修复。程控电话型号：ODA1310-1M 电路板型号：AYU901-2308G N-16KTSL 程控电话厂家：NIPPON HAKUYO | 项 | 1 |  | 0
-417 | 驾驶台船钟系统显示屏幕损坏，需要进行更换，厂家：烟台持久钟表集团有限公司，屏幕厂供。 | 个 | 1 |  | 0
-418 | 集控室监测报警显示器两个损坏，需更换。厂家：JRCS，1号显示器型号：SQD-640，-K7-1；2号显示器型号：SQD-640，-K7-2。系统：Windows Ernbedded Standard 00039-490-096-470,X14-67296 | 台 | 2 |  | 0
-419 | 机舱风机应急关闭气缸拆检、密封件换新 | 个 | 4 |  | 0
-420 | 左、右卫生间抽风机电机，功率：0.75Kw，拆装吊厂解体检修，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量 | 台 | 2 |  | 0 | SKF6205ZZ*2只 SKF6306ZZ*2只
-421 | 集控室空调拆检，检查，制冷效果不好，蒸发器散热片老化碎裂，效果不好。 | 台 | 1 |  | 0
-422 | 新供集控室空调CLD-12A | 台 | 1 |  | 0
-423 | 供压缩机备件一台，蒸发器备件一台 | 项 | 1 |  | 0
-424 | 1#、2#中央空调2台风机电机，功率：12.5KW拆装吊厂解体，内部清洁，SKF轴承换新(厂供)，浸漆烘潮，绝缘测量，做动平衡， | 台 | 2 |  | 0 | SKF6209ZZ*2只 SKF6309ZZ*2只
-425 | 中央空调修理及效用试验，2个电磁膨胀阀故障，无法自动调节，控制箱线路被更改，自动控制失效，HMI操作面板故障，2号PLC板故障。电磁膨胀阀型号：SIMENS MVL-66120-2.5,HMI操作面板型号：Pro-face 3580807-02,PLC板型号：SIMENS ACX32-000/ALG。空调控制系统：厂家：DIGTIL ELECTRONICS CORP JAPAN，型号：3580207-02，AST3301-B1-D24 | 项 | 1 |  | 0
| 之前修理换下的旧压缩机解体清洁保养，更换备件（如：阀片，缸头垫片，活塞环等），并要求测试正常。压缩机厂家：GEA BOCK GMBH,型号：FC16/2051,出厂编号：AT37672A018. | 项 | 1 |  | 0
-426 | VSAT天线加装一套（船供），配合设备厂家设备安装，包括电焊、开孔、凿水泥，隔热层拆装，烧焊穿线管等配合工程。 | 项 | 1 |  | 0
-427 | INM-C站加装一台（船供），配合设备厂家设备安装，包括电焊、开孔、凿水泥，隔热层拆装，烧焊穿线管等配合工程。 | 项 | 1 |  | 0
-428 | 电子海图加装一台（船供）配合设备厂家设备安装，包括电焊、开孔、凿水泥，隔热层拆装，烧焊穿线管等配合工程。 | 项 | 1 |  | 0
-429 | 甚高频电话VHF加装一台，配合设备厂家设备安装，包括电焊、开孔、凿水泥，隔热层拆装，烧焊穿线管等配合工程。 | 项 | 1 |  | 0
备注 | 以上工程量均为预估，最终按实际完工量结算，本工程中所需更换的备件除标明船供的以外，其他均为厂供。
技改项目工程小计 |  |  |  |  | 0